“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程

（库区道路及办公大楼前坪整改）施工

比选文件

比选人：重庆三峡柑橘集团有限公司

二〇二二年    月

## 第一章 比选公告

“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）施工比选。

### 1. 比选条件

### “三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改），比选人为：重庆三峡柑橘集团有限公司，资金来自业主自筹资金。

### 2.项目概况与比选范围、工期

2.1 建设地点：重庆市渝北区宝环路65号。

2.2 建设内容：“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改），面积约3000㎡，其中库区消防环道约2650㎡，办公大楼前坪停车区域约350㎡；库区范围内污水管网清淤约387m，更换库区内破损水篦子8套；2#库房至保安亭段电缆包管埋地敷设约55m。

2.3 比选范围：具体比选范围详见比选人提供的本项目施工设计图纸、图纸说明及比选工程量清单所明确的全部工程内容。

2.4 计划工期： 50 日历天。

2.5 工程最高限价： 320000 元。

### 3. 比选申请人资格要求

3.1 本次比选实行资格后审，比选申请人应满足下列资格条件：

比选申请人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程或市政工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次比选不接受联合体。

### 4. 比选文件的递交

4.1 比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间）为2022年 10月8 日下午14:30，递交的地点为：重庆市渝北区宝环路65号6楼。

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的，比选人不予受理。

### 7. 联系方式

比选人：重庆三峡柑橘集团有限公司

地 址：重庆市渝北区宝环路65号

联系人：李老师

电 话：67696481

重庆三峡柑橘集团有限公司

2022年   月   日

### 第二章 比选申请人须知

### 比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 比选人 | 重庆三峡柑橘集团有限公司 |
| 2.2 | 项目名称 | “三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改） |
| 2.3 | 建设地点 | 重庆市渝北区宝环路65号 |
| 2.4 | 资金来源 | 业主自筹。 |
| 2.5 | 比选范围 | 具体比选范围详见比选人提供的本项目施工设计图纸、图纸说明及比选工程量清单所明确的全部工程内容。 |
| 2.6 | 计划工期 | 50日历天。 |
| 2.7 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 2.8 | 比选申请人资质条件 | 本工程施工比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1.资质条件： （1）提供比选申请人企业法人营业执照副本复印件； （2）提供建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上资质证书副本复印件； 以上提交的资料复印件须清晰完整，若模糊不清，导致评审委员会无法辩认的，评审委员会有权将其比选文件作废处理。 若提供截图资料的，截图内容应完整并能体现出网站名称。截图资料加盖比选申请人企业鲜章后直接装入资格审查资料里面，不再单独提供原件。 上述所要求的各项条款必须全部满足，方可通过资格审查。 ③比选人有权对中选人提供的所有资料进行核查，签订合同前如发现弄虚作假，比选人将取消其中选资格，其缴纳的比选保证金比选人不予退还；签订合同后，如发现弄虚作假，比选人可单方面解除合同，其缴纳的履约保证金比选人不予退还，并依法追究中选人的经济赔偿及法律责任。 ④单位资质、安全生产许可证、人员证书按重庆市住房和城乡建设委员会《关于全力做好疫情防控支持企业复产复工的通知》（渝建管（2020）19号）、中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函（2020）334号）执行。 2.若发现比选申请人在工程建设招投标有关行政主管部门（含安全生产监督管理部门）有不良行为记录并在有效期内的或在工程建设项目限制比选期内的，则比选申请人的比选资格无效。 |
| 2.9 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 2.10 | 踏勘现场 | 不组织，比选申请人自行踏勘。 |
| 2.11 | 比选预备会 | 不召开。 |
| 2.12 | 分包 | 不允许。 |
| 2.13 | 比选截止时间 | 2022年 10 月 8 日14时30分（北京时间） |
| 2.14 | 比选报价 | 每一个项目只允许有一个报价，比选文件中任何有选择的报价将不予接受。 1、具体比选范围详见比选人提供的本项目施工设计图纸、图纸说明及比选清单所明确的全部工程内容。 2、比选报价编制说明：根据本工程施工图纸、施工条件、工程内容、国家及地方的技术标准、规范及规程及现场踏勘情况等，比选申请人结合本企业的经营情况、自身实力和企业发展策略以及市场行情和比选文件对工程质量、工期的要求自主进行报价。 3、除非合同中另有规定，本工程比选总报价均包括了比选申请人为实施和完成该工程比选范围所确定的全部工程内容所需的直接费、间接费、管理费、利润、税金、措施费、配合费、大型机械进出场费、环境保护税、二次或多次转运费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费、保险费（含工伤保险费）、风险费、规费、政策性文件规定费用等所有与本工程建设相关的费用，以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（如取消部分清单项目、变更实施范围，以及人工、材料、机械费用涨价、征地拆迁等风险）。比选申请人的比选报价视为是一个有经验的比选申请人，在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价。 4、比选申请人应在其比选报价中充分考虑各项措施费用，包括但不限于： ①临时水、电、脚手架和仓储用地、用房、人员食宿、建筑垃圾清 运、材料及半成品的二次或多次转运、成品保护、施工进出场道路等发生的费用。 ②建筑材料不得乱堆乱放，充分考虑采取措施保护施工人员、过往行人车辆等安全，按规定设置围栏、安全警示标志、警示照明、警示语等，以免发生事故。 ③中选人在施工时应按相关规定采取措施降低施工噪音对附近居民的影响，若因此造成附近居民投诉及其他责任和损失，由中选人自行承担。 ④施工场地内若有燃气管道、电力、给排水、光缆及其他通信线路管线等，中选单位在施工时应注意并按国家有关规定采取临时保护，如有损坏，施工单位应承担由其引起的一切后果、责任及费用，请比选申请人充分考虑。 ⑤中选人在施工时应采取措施保护施工现场周边建（构）筑物不受损坏，由此所发生的措施费已包含在比选报价中，结算时比选人不再另行支付该项费用。 5、中选人自行负责施工用水（含水源）、用电（含电源）及其接口。中选人必须结合施工场地供水、供电的实际情况，负责接至各施工点并对安全负责，并根据实际情况配备必要设备等。由此发生的所有费用（包括搭接费、水电费、协调费、设备设施费等）已包含在比选报价中，工程结算时比选人不另行支付该费用。 6、施工中产生的垃圾（包括但不限于建筑垃圾、余土石方、淤泥、砂浆、混凝土浆、机械生产所需的汽柴油、机油等）由中选人按环保要求进行处理，并由中选人收集后运至比选人指定地点弃倒并按比选人指定标高平整，由此所发生的一切费用（包括但不限于建筑垃圾的收集处理、弃土场道路的修建和维护、弃渣费、运输道路沿线的清扫、易撒漏物资密闭运输费以及措施费等）由比选申请人纳入比选报价中。由于余土石方及建筑垃圾的弃置、排放等原因造成的一切赔偿由中选人自行负责并承担相应费用，比选人不支付此类费用。 7、中选人只能在施工范围内施工，在施工作业时，中选人必须采取有效措施对施工区域及周边现有道路、管网、相邻建（构）筑物等设施加以保护，并保持进出道路的畅通，不得污染周围的环境，不得损坏周围居民和企事业单位的财产，由此造成的一切损失及赔偿均由中选人承担，比选人不另行支付与此相关的费用并不承担任何连带责任。本工程施工范围内若涉及抽排水，由比选申请人自行考虑，所发生的措施费由比选申请人纳入比选报价中，比选人不支付该费用和调整中选价。 8、本工程风险： ①比选申请人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制等任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 ②比选申请人的比选报价应结合当地市场价格，充分考虑本工程的施工条件、踏勘现场的实际情况及本工程的相关潜在风险[本工程施工期间若人工、材料、机械使用价格价格上涨，结算时人工单价、材料单价（另有约定的除外）、机械台班单价不作调整]，依据本企业自身实力、技术及管理水平等自主报价。 ③本工程在施工过程中，比选人有权修改该工程的量、项等相关内容，中选人必须无条件接受，并不得因此要求比选人在比选文件规定以外的计价原则另行计价，各比选申请人须充分考虑由此产生的风险及费用。 9、本项目比选最高限价 本工程比选总报价最高限价为人民币 320000 元，比选申请人的比选总报价小于（含等于）比选最高限价的为有效报价，大于比选最高限价的为无效比选报价，该比选文件按作废处理。 10、本工程的比选报价币种为人民币，单位为元。 11、本工程的比选报价为包干总价。 |
| 2.15 | 比选有效期 | 90 日历天（从提交比选文件截止日起计算）。 |
| 2.16 | 比选保证金 | 一、以转账支票或电汇形式交纳比选保证金 1、比选保证金交款形式及要求： （1）比选申请人从企业的基本账户（开户行）在比选截止时间 2 小时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户。 （2）比选申请人从个人账户在比选截止时间 2 小时前通过转账支票直接划付或电汇方式直接划付至下面指定的比选保证金账户。 如未按照以上要求缴纳比选保证金，比选保证金无效。比选申请人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 若比选截止时间延期，则比选保证金提交的截止时间和比选截止时间保持一致。 2、以转账或电汇形式提交比选保证金的金额：6400元整（人民币） 3、比选保证金账户及账号 账户：重庆三峡柑橘集团有限公司 开户行：富滇银行重庆渝中支行 账号：120023710060000000572 4、比选申请人必须在付款凭证备注栏中注明是“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）比选保证金”。 5、比选保证金有效期与比选有效期一致。 6、通过个人账户缴纳比选保证金的需提供委托收款与委托付款相关证明资料。 二、比选保证金的退还 比选人在 5 个工作日内确定中选人。中选通知书发出后，退还未中选比选申请人的保证金，中选人保证金合同签订后 5 个工作日内退还。备注：不计息。 |
| 2.17 | 是否允许递交备选比选方案 | 不允许 |
| 2.18 | 比选文件份数 | 一份 |
| 2.19 | 装订要求 | 1、应将“比选函部分”、“商务部分”装订成册。 2、“比选函部分”、“商务部分”等一同装入“比选文件”中，密封并在大袋上加盖比选人单位公章。 3、大袋上附上比选保证金转账凭证并加盖公章。 4、如果比选文件没有按上述规定密封，该比选文件将被拒绝接收，当场退还。 |
| 2.20 | 递交比选文件地点 | 重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘大楼6楼 |
| 2.21 | 是否退还比选文件 | 否 |
| 2.22 | 评审委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。 |
| 2.23 | 履约保证金 | - 履约保证金金额：履约保证金金额：中选总金额的 10%。 - 履约保证金提交时间：中选人在领取中选通知书后5个工作日内，须提交履约保证金到达比选人指定账户。 - 开户行：富滇银行重庆渝中支行 - 账 号：120023710060000000572 - 收款单位：重庆三峡柑橘集团有限公司 6、提交形式：银行转帐 注：无论合同金额与实际结算金额是否有出入，比选人和中选人均不得就履约保证金金额及利息提出增减或补偿要求。 |
| 2.24 | 特别提示 | 禁止任何单位或个人以挂靠方式承接本工程。比选申请人在本工程有围标、串标、提供虚假不实招比选材料等弄虚作假行为以及工程建设招投标其他违法行为的，将受到以下处罚： 1、由相关行政主管部门依据招投标法及有关法规取消其比选资格，已经中选的，取消其中选资格并处以行政处罚；已经签订合同的，比选人有权单方解除施工合同； 2、比选人不退还其比选保证金；已经签订合同的，比选人不退还履约保证金； 3、构成犯罪的，依法追究其刑事责任。 中选人若有下列情形之一的，取消其中选资格，比选保证金不予退还，给比选人的损失超过比选保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任： （1）中选人放弃中选项目的； （2）无正当理由拒绝按比选申请人须知的规定与比选人签订合同或其他无正当理由不与比选人签订合同的。 |

第三章 评选办法

一、评选原则

1.1 本次比选有三家及以上比选人报名时进行比选，不足三家重

新比选。

1.2 坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

1.3 坚持依法评选的原则；

1.4 比选人对比选结果拥有权威性且对评选结果不作解释。

1.6 本次落选者，比选人不设任何经济补偿。

1.7 本比选文件解释权归比选人。

二、评审小组的组建

1.1 本次评审小组由比选人依法组成。

1.2评审小组应严格按照比选文件规定的评选办法和本程序规定

进行评选，不得改变比选文件中规定的评选标准、方法和中选条

件。

三、评选

2022年10月8日 14:30 时，在重庆市渝北区宝环路 65号三峡柑橘大楼6楼评选。

四、评选办法

合格的比选人：满足上述商务部分的全部要求且合理最低价的比选申请人确定为最终中选人。

五、评选结果及时间

重庆三峡柑橘集团有限公司另行通知。

第四章 合同条款及格式

“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程

（库区道路及办公大楼前坪整改）

施工合同

项目名称：“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）

发 包 方：重庆三峡柑橘集团有限公司

承 包 方：

签订时间：2022年    月     日

签订地点：重庆市渝北区

“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）施工合同

发包方:  重庆三峡柑橘集团有限公司 (以下简称甲方)

承包方:                           (以下简称乙方)

甲方将“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）承包给乙方，通过甲乙双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则达成如下协议，甲乙双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）

2、工程地点：重庆市渝北区农业园区宝环路65号

3、工程承包范围：具体比选范围详见比选人提供的本项目施工设计图纸、图纸说明及比选清单所明确的全部工程内容。

二、质量及工期：

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，并一次性达到合格标准。

计划开工日期： 2022 年     月     日，实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的日期或甲方通知为准。

计划竣工日期：  2022 年    月      日。

工期总日历天数： 50 日历天。

三、合同价款：        元大写（         ）总价包干。包括为实施和完成该工程比选范围所确定的全部工程内容所需的直接费、间接费、管理费、利润、税金、措施费、配合费、大型机械进出场费、环境保护税、二次或多次转运费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费、保险费（含工伤保险费）、风险费、规费、政策性文件规定费用等所有与本工程建设相关的费用，以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（如取消部分清单项目、变更实施范围，以及人工、材料、机械费用涨价、征地拆迁等风险）。乙方的比选报价视为是一个有经验的比选申请人在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价。

四、工程计价原则：

（一）该工程按中选价包干总价签订合同。

（二）该工程的变更或增加超过合同总金额10%之内的，超出部分费用被视为已包含在内，乙方不得因此增加费用；该工程的变更或增加超过合同总金额10%以外的按照比选文件、合同条件、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、重庆市政府及建设行政主管等部门的相关规定（包括重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术通告等）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计量规范、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建筑工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJLDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）及相应的配套定额和文件、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2018】195号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）等为依据，结合自身实力、市场行情，按照“价税分离”和营改增前后各项费用水平不变的原则办理结算，最终结算金额以甲方指定的造价咨询单位出具的结算报告为准。

五、甲乙双方各自的责任：

（一）、甲方责任：

1、开工前5天，为乙方入场施工创造条件。

2、甲方派驻工程师现场代表        代表甲方处理现场施工过程中的相关事宜。

3、甲方配合乙方办理项目施工过程中的手续办理。

4、本工程全部工程施工完成后，甲方10日内（日历天）无正当理由不按约定组织竣工验收，自期满之日视为验收通过。

5、甲方应按合同规定的款项支付及结算办法按时支付工程款，若逾期的，乙方给予甲方30日的补救期，补救期满后甲方仍未履行付款义务的，应承担应支付工程款日万分之一的违约金，但此违约金不得超过工程总价款的10%。

（二）、乙方责任：

1、乙方保证工程施工质量，必须满足国家或行业的质量检验评定标准，并承担工程移交前全部成品保护的责任；

2、乙方进场后按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。

3、乙方在施工过程中如发生安全事故，所造成的经济损失和行政、法律责任等，全部由乙方自行承担；

4、乙方派驻项目经理现场代表  　　   代表乙方处理现场施工过程中的相关事宜；乙方项目经理每天在现场的工作时间不得低于6个小时，项目经理确需离开施工现场，需取得甲方的书面同意。若违反上述约定，乙方将承担5000元/次的违约金。

乙方无正当理由不按照甲方要求更换项目经理的，则乙方将承担5000元／人次的违约金。

5、因乙方责任未按时完工，乙方将承担每天2000元的延期违约金。

6、保修期间，因乙方原因造成的质量问题，乙方应在接到通知之后24小时内派人至现场。乙方未按约定到场维修或到场无力维修的，经乙方维修仍有问题或多次报修未尽全部维修负责的，甲方有权直接委托第三方维修，所需费用从保修金中扣除，不足部分，甲方有权要求乙方另外支付。

7、因乙方质量问题引起相关人员对甲方索赔，责任由乙方承担。此外，乙方还将承担相应的赔偿费，甲方可直接自保修金中扣除，如不足，甲方有权要求乙方另外支付。

8、乙方产品质量、规格型号、技术要求不合格，给甲方造成损失，乙方将承担赔偿损失责任。

9、乙方需向甲方提供施工图纸、项目工程量清单、竣工资料及其他和本工程有关的资料，便于甲方作为支付各阶段工程款的依据。

六、履约保证金及工程款支付：

（一）履约保证金

乙方在领取中选通知书后5个工作日内，须提交履约保证金到达比选人指定账户，履约保证金为合同金额的10%，即    元，大写：         。工程竣工验收合格后甲方7个工作日内无息返还履约保证金。

（二）工程款支付

1、乙方材料与人员进场(办公大楼前坪混凝土浇筑)后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即          （大写：              ）；

2、项目全部完成并经竣工验收合格或第三方审计单位出具结算报告后15个工作日内，支付合同总额的65%，即           （大写：              ）；

3、余款5%作为质保金于缺陷责任期满后一次性付清，质保金在质保期内不计息。

注：甲方向乙方支付各阶段进度款前，乙方需向甲方开具增值税专用票，否则甲方有权不予支付。

4、甲方在收到乙方提供的增值税专用票后支付各阶段款项，否则甲方有权拒绝支付。具体开票信息如下：

单位名称：重庆三峡柑橘集团有限公司

地    址：重庆市渝中区解放碑街道新华路216号第22层

电    话： 023-67211921

开 户 行： 富滇银行股份有限公司重庆渝中支行

账    号：  120023710060000000572

税务登记号：91500103MAABQNDR3Q

七、合同解除

1、甲方有权基于下列原因之一，书面通知解除合同或解除合同的部分工作，同时甲方将没收乙方缴纳的履约保证金。甲方解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其他权利。

（1）乙方未能按照甲方的通知要求纠正施工。

（2）未经甲方同意擅自将本工程挂靠施工、分包或者转包给第三方。

（3）乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同。

（4）乙方实际进度明显落后于进度计划，甲方指令其采取措施并修正进度计划时，乙方无作为。

（5）乙方破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明乙方将进入破产或（和）清算程序。

2、发生争议后，除非下列情况出现，否则乙方应继续履行合同以保持施工连续：

（1）甲方明确要求其退场并停止施工；

（2）合同已因实际情况无法履行；

（3）双方协议停止施工；

（4）调解要求停止施工，且为双方接受；

（5）执法部门、仲裁机关或法院要求停止施工。非上述情况，乙方单方面停止施工，应承担按照实际情况确定工期延误、经济损失等违约责任，违约经济损失原则每天不少于总价的5‰。

3、因出现争议，乙方不得擅自中断施工或者破坏已经完成的施工部分，乙方应当善意的继续履行本协议，否则造成的损失由乙方承担。

4、甲方依据约定解除本合同的，有权将本工程另行发包给第三方施工，乙方应当在甲方发出撤场通知后10日内撤场完毕，乙方或乙方的任何人员均不得阻挠且不得损坏已完成工程，乙方未在上述期限内撤场的，遗留现场的乙方机械、工具等物品甲方有权视为垃圾并清运出现场，乙方应当承担垃圾清运费。

5、本合同书执行中若双方发生争议，协商解决。协商不成，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

八、合同份数：

本合同书一式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

九、其他

1、本工程实施过程中无论何方的通知、批准、证明、证书、指令、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均需采用书面形式。否则，导致的后果均不进入最终结算。

2、联络送达的期限：合同签订生效后3日内，双方应以书面的形式指定联络人，双方往来函件应经指定的联络人签收。

甲方的接收人：现场代表。接受地点：甲方办公地点。若甲方办公地点更改，则接收地点随之更改。

乙方的接收人：项目经理或项目经理指定接收人（需项目经理书面委托）。接收地点：本工程施工项目部。

甲方：重庆三峡柑橘集团有限公司

法定代表人：

经办人：

乙方：

法定代表人：

经办人：

2022年  月  日

专用合同条款附件

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产合同

附件3：廉政合同

附件4：民工保障权益

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆三峡柑橘集团有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：即工程承包范围。

具体保修的内容，双方约定如下：                          /                        。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．基础设施工程、房屋建筑工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面、湖底、湖堤、湖岸的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程的质量保修期为  2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格或竣工预验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格（如因发包人原因不能组织竣工验收则由发包人组织竣工预验收）之日起计算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修（通知包括但不限于书面函件、短信通知、电话通知等）。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其相关费用从质量保修金扣除，若质保金不足以支付维修费用，则超出部分可在未支付的工程款中扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构、桥梁工程的质量。对于涉及地基基础和主体结构、桥梁工程安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。因承包人原因至使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

工程质量保修金为工程结算款总额的5%。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、质量保修金的退还

在质保期内不出现质量问题或有质量问题承包人自行及时采取补救措施修复后，发包人在质量保修期满后28天内一次性无息返还。

七、双方约定的其他工程质量保修项：             。

八、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，本合同一式   份，发包人   份，监理   份，承包人   份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，其有效期限至保修期满。

甲方：重庆三峡柑橘集团有限公司

法定代表人：

经办人：

乙方：

法定代表人：

经办人：

附件2：

安全生产合同

发包单位：重庆三峡柑橘集团有限公司（以下简称甲方）

承包单位：                        （以下简称乙方）

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概况

1、工程名称：“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）

2、工程地址：重庆市渝北区宝环路65号。

3、工程范围和内容：具体比选范围详见比选人提供的本项目施工设计图纸、图纸说明及比选清单所明确的全部工程内容。

二、工程项目期限

自开工令下达之日起至实际竣工验收合格或竣工预验收合格之日止（2022年   月   日前）。

三、承包单位基本情况

营业执照号码：

企业法人：

组织机构代码：

安全生产许可证：

四、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条列、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1）工程项目应由乙方编制施工组织设计；

（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派       同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如果乙方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施，安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员统一，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪用作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自搭接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应道甲方制定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

15、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进检测，若不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派处所机构办理暂住登记手续，并向项目所在地建设行政主管部门等部门办理施工等手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20、其他：    /

21、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式捌份，甲、乙方各执肆份。

甲方：重庆三峡柑橘集团有限公司

法定代表人：

经办人：

乙方：

法定代表人：

经办人：

附件3：

廉政合同

根据重庆市有关工程建设、廉政建设的规定，为从源头上预防和治理腐败，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人重庆三峡柑橘集团有限公司（以下简称“甲方”）与施工单位                       （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（2）严格执行“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参与乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收为止。

7.本合同作为“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8.本合同一式  肆  份，发包人  贰  份，监理    份，承包人  贰   份。

甲方：重庆三峡柑橘集团有限公司

法定代表人：

经办人：

乙方：

法定代表人：

经办人：

附件4

- 《民工权益保障承诺书》

本公司（乙方）已与贵公司（甲方）签订相关合同，我公司同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：

第一条  我司承诺认真履行职责，做好本公司在贵公司建设的施工项目的民工用工管理和工资发放工作。

第二条  我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一，如果我公司违反相关承诺，则同意贵公司的进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，或待我司发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

第三条  一旦出现本公司因民工权益保障、工资支付工作不到位，导致发生重大突发事件，包括但不限于堵门、锁门、拉横幅、大声喧哗、静坐、群体上访、在公司哄闹等情形则均视为我方违约，本公司愿意承担第一次发生上述事件时支付人民币贰万元给甲方作为违约金的责任，若发生第二次上述事件时则支付人民币肆万元给甲方作为违约金，后续每多发生一次，则按照相邻事件上次违约金的二倍计算违约金支付给甲方作为违约金。如发生贵司代为付款的情况，我公司同意直接从进度款或工程结算款中扣除。若因此给贵司造成负面影响，我司愿意承担因此所产生的一切赔偿责任，本承诺书与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：重庆三峡柑橘集团有限公司

乙方（盖章）：

第五章  技术标准和要求

本工程适用规范、技术标准和要求见提供的比选图纸及其说明以及现行与本工程相关的技术规范。

一、主要技术指标

详见提供的比选图纸及其说明。

二、工程技术要求

详见图纸和说明。

三、国家现行的相关规范和验收规范。若设计图纸的标准不能满足现行国家相关规范，则按国家规范执行。

第六章  比选文件格式

### 一、比选函部分

（项目名称）

比  选  文  件

比选函部分

比选申请人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　          （签字）

年  月  日

（一）比选函

比选人：重庆三峡柑橘集团有限公司

根据你方比选工程“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）的施工比选文件，遵照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究比选文件的比选须知、合同条款、图纸、工程量清单、工程建设标准、本工程比选最高限价及有关文件后，我方完全认可比选文件的全部内容，我方愿以人民币 （大写）           （¥             ）的比选总报价承接本项目（该报价为包干总价），并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单等要求实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到“合格 ”标准。

1、我方已详细阅读全部比选文件，包括澄清或者修改文件。

2、我方保证在       日历天内完成比选文件约定的施工内容。

3、我方拟派驻本工程的项目经理为      ，若项目经理不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

4、我方将在比选人发出中选通知书后5个工作日内按照比选文件约定提交中选总金额的 10% 作为履约保证金。

5、我方同意所提交的比选文件在比选文件规定的比选有效期内有效，在此期间内我方将受此约束。

6、除非达成另外协议并生效，你方的中选通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

7、其他补充说明（若有）。

比选申请人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

地    址：

电    话：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：        年     月     日

经 营 期限：

姓  名：           性别：        年龄：      职务：

系                                  （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                    （盖单位公章）

年    月    日

（法定代表人身份证复印件）（注：两面均应复印）

授权委托书

本人             （姓名）系                        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）施工比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字）

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年       月       日

（委托代理人身份证复印件）（注：两面均应复印）

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。法定代表人身份证明和授权委托书须按上述格式填写完整，不可缺少内容。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件除按比选文件要求装入比选文件。

### 二、商务部分（含资格审查）

（ 项 目 名 称 ）

比 选 文 件

商务部分（含资格审查部分）

比选人：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年       月       日

目    录

由比选申请人自行编制

（一）营业执照和资质证书

营业执照和资质证书复印件盖鲜章

(二) 诚信行为承诺书

比选人：

我司将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）的施工比选。

一、所提供的一切材料（含所有人员证件及社保、网上截图、法定代表人签字、所盖单位公章等）都是真实、有效、合法的。

二、不与比选人、其他比选申请人串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向比选人或评审委员会成员或相关人员行贿，以牟取中选。

四、不以他人名义参加比选或者其他方式弄虚作假，骗取中选。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在比选中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招比选活动中虚假投诉。

八、我司承诺在拟中选结果公示期结束后3个工作日内自行前往代理机构处领取中选通知书，若我司未按时领取中选通知书以及未按比选文件规定时间内足额缴纳低价风险担保金（如果有）、履约保证金，则表明我司自愿放弃中选候选人资格。

九、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受有关行政监督部门的处罚，并承担相应的法律责任。

比选申请单位：                          （盖章）

单位地址：

法定代表人（签名）：

联系电话：

年  月  日

（三）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附比选申请人企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件，还应附企业主要负责人的安全生产考核合格证（A证）复印件或提供证书的网上截图。

（四）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（五）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：所有人员按比选申请人须知要求附相关资料复印件。每张表格只填写一个人。

（六）施工组织设计