## 最高投标限价表-2 工程项目最高投标限价汇总表
最高投标限价表-2
工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | 1192544 | 明细详见最高投标限价表-3
1.1 | 其中：暂估价材料费
1.2 | 其中：安全文明施工费 | 15544
1.3 | 其中：临时设施费
2 | 投标人采购设备费 |  | 明细详见最高投标限价表-6
3 | 措施项目费 |  | 明细详见最高投标限价表-7
3.1 | 其中：投标人增列措施项目费
4 | 其他项目费 |  | 明细详见最高投标限价表-8
4.1 | 其中：暂列金额
4.2 | 其中：专业工程暂估价
5 | 投标报价合计=1+2+3+4 | 1192544
注：投标人增列措施项目费仅在投标报价时采用。

## 最高投标限价表-3 分部分项工程费用汇总表
最高投标限价表-3
分部分项费用汇总表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
|  | 合计 | 其中：人工费 | 其中：暂估价材料费 | 其中：安全文明施工费 | 其中：临时设施费
一 | 建筑工程费 | [5 empty] | 明细详见最高投标限价表-4
二 | 安装工程费 | 1192544 |  |  |  |  | 明细详见最高投标限价表-4
接入部分
受电部分
正式用电
| 合 计 | 1192544 |  |  |  |  | 汇总到最高投标限价表-2

## 最高投标限价表-4 分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[7 empty] | 单价 | 其中： |  |  |  | 合计 | 其中：
[8 empty] | 人工费 | 材机费 | 主要材料费 |  |  | 人工费 | 材机费 | 主要材料费
[10 empty] | 材料费 | 其中：暂估价 |  |  |  | 材料费 | 其中：暂估价
一 |  | 建筑工程费
二 |  | 安装工程费
接入部分
1 | 100001PK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 2.开挖深度:3米以内 | 1.基坑开挖、修整 2.坑内排水 3.装拆挡土板及回填夯实 4.余土外运及处理 5.场地清理 6.工器具移运 | m3 | 5.54
2 | 100001PK0901 | 拉线盘0.5*1 | 1.每块质量:210kg 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.拉线盘基坑移运、组装、吊装 3.操平、找正、固定(紧固) 4.拉线棒安装、防腐 5.场地清理 6.工器具移运 | 块 | 6
3 | PE3111PK2301 | 混凝土杆组立φ190*12米 | 1.杆型:单杆 2.组立形式:整根式 3.撑杆状态:满足设计及规范要求 | 1.材料装卸、运输 2.杆塔组立、校正 3.机械钻孔、坑底清理、立 | 基 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 4.杆塔基础状态:满足设计及规范要求 5.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 6.人力运输:200m 7.汽车运输:19km | 杆 4.撑杆根部刷油、立杆、装抱箍 5.拉线制作、安装、防腐处置 6.电杆根部防腐、油漆涂刷 7.工器具移运 8.场地清理
4 | PE3111PK2302 | 混凝土杆组立φ190*15米 | 1.杆型:单杆 2.组立形式:整根式 3.撑杆状态:满足设计及规范要求 4.杆塔基础状态:满足设计及规范要求 5.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 6.人力运输:200m 7.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.杆塔组立、校正 3.机械钻孔、坑底清理、立杆 4.撑杆根部刷油、立杆、装抱箍 5.拉线制作、安装、防腐处置 6.电杆根部防腐、油漆涂刷 7.工器具移运 8.场地清理 | 基 | 2
5 | PE4111PK3501 | 架空电缆JKLGYJ-10kV-70 | 1.电压等级:10KV 2.型号、规格:JKLGYJ-10kV-70 3.人力运输:200m 4.汽车运输:19k | 1.材料装卸、运输 2.电缆架设、绝缘试验 3.临时封头、挂标牌 4.工器具移运 5.场地清理 | m | 555
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
m
6 | PE4111PK3502 | 高压绝缘线JKLYJ-10kV-70 | 1.电压等级:10KV 2.型号、规格:3*JKLGYJ-10kV-70 3.人力运输:200m 4.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.电缆架设、绝缘试验 3.临时封头、挂标牌 4.工器具移运 5.场地清理 | m | 30
7 | 100001PK3901 | 高压避雷器 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:高压避雷器 3.型号、规格:满足设计及规要求 4.其它:配绝缘罩 5.人力运输:200m 6.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.支架、撑铁安装 3.设备检查、调整、连接、接地 4.引连线安装 5.设备单体调试 6.工器具移运 7.场地清理 | 组 | 1
8 | 100001PK3902 | 电能计量设备 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:电能计量设备 3.型号、规格:计量方式为高供高计，接线方式为三相三线，计量点电压为10千伏；互感器选用电流、电压组合 | 1.材料装卸、运输 2.支架、撑铁安装 3.设备检查、调整、连接、接地 4.引连线安装 5.设备单体调试 6.工器具移运 7.场地清理 | 组 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
式，电流互感器变比为75/5安、准确度等级为（0.2S）；电压比为10/0.1千伏，准确度等级为（0.2）。 电能计量电表1台，电能表规格为3x1.5（6）安、精度0.5S级 4.其它:完成本工作所需的一切内容 5.人力运输:200m 6.汽车运输:19km
9 | 100001PC2601 | 控制电缆KVVP22-4*8mm² | 1.型号、规格:KVVP22-4*8mm² 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.揭、盖盖板 2.电缆敷设 3.终端制作、安装 | m | 20
10 | PE3211PK3001 | 计量装置附属材料 | 1.其它:计量装置附属材料 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 1
1 | 100001PK280 | 拉 | 1.名称:拉线 | 1.材料运输、 | 根 | 7
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
1 | 1 | 线 | 2.材质:满足设计及规要求 3.规格:满足设计及规要求 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 装卸 2.杆塔附属设施安装 3.场地清理 4.工器具移运
12 | PE3211PK3002 | 杆材附属NJ1 | 1.其它:NJ1耐张转角杆辅材 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 1
13 | PE3211PK3003 | 杆材附属NJ2 | 1.其它:NJ2耐张转角杆辅材 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 1
14 | PE3211PK3004 | 杆材附属D-NJ（终端转耐张） | 1.其它:D-NJ终端转耐张辅材 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 1
15 | PE3211PK3005 | 终端杆电缆下地组装辅材 | 1.其它:终端杆电缆下地组装辅材 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
16 | PE3211PK3006 | 线路角钢横担L75*8*2000 | 1.杆塔类型:角钢塔 2.横担排列方式:双根 3.横担材质:铁横担 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 块 | 11
17 | 100001PK3201 | 柱式绝缘子57-3 | 1.型号、规格:柱式绝缘子57-3 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 5.场地清理 6.工器具移运 | 只 | 3
18 | PE3211PK3201 | 瓷横担绝缘子S-185 | 1.型号、规格:瓷横担绝缘子S-185 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 5.场地清理 6.工器具移运 | 只 | 11
19 | 100001PK3202 | 绝缘子串XP-70 | 1.型号、规格:绝缘子串XP-70 2.人力运输:200m 3.汽车运输: | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头 | 串 | 18
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 19km | 制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 5.场地清理 6.工器具移运
20 | 100001PK2201 | 验电接地环 | 1.名称:验电接地环 2.其它:验电接地环辅材等 3.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运 | 只 | 12
21 | 100001PK2203 | 杆上设备接地装置 | 1.接地形式:接地角铁L63*6*2500、降阻剂、接地扁钢-60*6*6000、 | 1.材料运输、装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 | 基 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 接地板-50*5*6000 2.降阻材料:降阻剂 3.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运
22 | 100001PK2202 | 接地装置开挖及回填 | 1.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ | 1.材料运输、装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测 | m³ | 23.82
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运
23 | 100001PK4001 | 接地装置 | 1.设备名称:接地装置系统调试 | 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
24 | 100001PK3401 | 导线跨越 | 1.电压等级:10kV | 1.导线跨越 | 处 | 2
25 | 100001PC3101 | 10kV输电线路 |  | 1.电力电缆试验 | 组 | 1
受电部分
26 | 100001PK0202 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 2.开挖深度:3米以内 | 1.基坑开挖、修整 2.坑内排水 3.装拆挡土板及回填夯实 4.余土外运及处理 5.场地清理 6.工器具移运 | m3 | 9.24
27 | 100001PK0902 | 拉线盘0.5*1 | 1.每块质量:210kg 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.拉线盘基坑移运、组装、吊装 3.操平、找正、固定(紧固) 4.拉线棒安装、防腐 5.场地清理 6.工器具移运 | 块 | 5
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
28 | PE3111PK2303 | 混凝土杆组立φ190*12米 | 1.杆型:单杆 2.组立形式:整根式 3.撑杆状态:满足设计及规范要求 4.杆塔基础状态:满足设计及规范要求 5.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 6.人力运输:200m 7.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.杆塔组立、校正 3.机械钻孔、坑底清理、立杆 4.撑杆根部刷油、立杆、装抱箍 5.拉线制作、安装、防腐处置 6.电杆根部防腐、油漆涂刷 7.工器具移运 8.场地清理 | 基 | 5
29 | PE4111PK3503 | 架空电缆JKLGYJ-10kV-70 | 1.电压等级:10KV 2.型号、规格:JKLGYJ-10kV-70 3.人力运输:200m 4.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.电缆架设、绝缘试验 3.临时封头、挂标牌 4.工器具移运 5.场地清理 | m | 1425
30 | PE4111PL2501 | 埋管内敷设YJV22-8.7/15KV-3*70 | 1.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3*70 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.清扫管路 3.管井排水 4.电缆敷设、挂铭牌 5.空盘运回 6.工器具移运 7.场地清理 | m | 35
31 | 100001PL2701 | 电力电缆头 3*70户 | 1.型号、规格: | 1.材料运输、 | 套 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  | 内 | 3*70 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 装卸 2.搭拆工作棚 3.终端头制作、组装、接地 4.挂牌、固定 5.防腐 6.配合试验 7.工器具移运 8.场地清理
32 | 100001PL2702 | 电力电缆头 3*70户外 | 1.型号、规格:3*70 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.搭拆工作棚 3.终端头制作、组装、接地 4.挂牌、固定 5.防腐 6.配合试验 7.工器具移运 8.场地清理 | 套 | 1
33 | PE4111PL1601 | 电缆保护管敷设CPVCφ175 | 1.管径:φ175 2.管材材质:CPVC 3.壁厚:9.5 4.包封:素土夯实、C25混凝土包封 5.人力运输:200m 6.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.管道及接口附件安装 3.拉棒试通 4.刷漆、临时堵管口 5.金属管接地 6.工器具移运 7.场地清理 | m | 20
34 | 100001PL0101 | 沟、槽、基坑土石方开挖 | 1.土壤类别:30%坚土，20%松砂石，50%页岩 2.挖土深度:2m以内 | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 | m3 | 102.79
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
3.余土(石)外运及处理 4.土方回填夯实 5.工器具移运 6.场地清理
35 | 100001PL0102 | 沟、槽、基坑回填 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方来源、运距:满足设计及规范要求 | 1.土方回填夯实 2.工器具移运 3.场地清理 | m3 | 33.35
36 | 100001PL0103 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土石方 | 1.余土(石)外运及处理 2.场地清理 | m3 | 69.44
37 | 100001PK3903 | 高压避雷器 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:高压避雷器 3.型号、规格:满足设计及规要求 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.支架、撑铁安装 3.设备检查、调整、连接、接地 4.引连线安装 5.设备单体调试 6.工器具移运 7.场地清理 | 组 | 2
38 | 100001PK3904 | 高压隔离刀闸 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:高压隔离刀闸 3.型号、规格:满足设计及规要求 4.人力运输:200m | 1.材料装卸、运输 2.支架、撑铁安装 3.设备检查、调整、连接、接地 4.引连线安装 5.设备单体调 | 组 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 5.汽车运输:19km | 试 6.工器具移运 7.场地清理
39 | PC1311PC0501 | S13-M-500KVA欧式箱变 | 1.电压等级:500KVA 2.型号、规格:S13-M-500KVA欧式箱变 3.高压回路数量:满足设计及规范要求 4.低压回路数量:满足设计及规范要求 5.保护装置型号、规格:满足设计及规范要求 6.人力运输:200m 7.汽车运输:19km | 1.本体安装 2.铁构件制作安装 3.标识标牌安装 4.接地、补漆 5.单体调试 | 座 | 1
40 | 100001PK2802 | 拉线 | 1.名称:拉线 2.材质:满足设计及规要求 3.规格:满足设计及规要求 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.杆塔附属设施安装 3.场地清理 4.工器具移运 | 根 | 5
41 | PE3211PK3007 | 杆材附属NJ1 | 1.其它:NJ1耐张转角杆辅材 2.人力运输:200m | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 | 组 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 3.汽车运输:19km | 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运
42 | PE3211PK3008 | 杆材附属NJ2 | 1.其它:NJ2耐张转角杆辅材 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 1
43 | PE3211PK3009 | 杆材附属D-NJ（终端改耐张） | 1.其它:D-NJ终端改耐张辅材 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 1
44 | PE3211PK3010 | 终端杆电缆下地组装辅材 | 1.其它:终端杆电缆下地组装辅材 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 1
45 | PE3211PK3011 | 杆材附属Z | 1.其它:Z直线杆辅材 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 2
46 | PE3211PK3012 | 线路角钢横担L75*8*2000 | 1.杆塔类型:角钢塔 2.横担排列方式:双根 3.横担材质:铁 | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 | 组 | 15
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 横担 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 4.场地清理 5.工器具移运
47 | 100001PK3203 | 柱式绝缘子57-3 | 1.型号、规格:柱式绝缘子57-3 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 5.场地清理 6.工器具移运 | 只 | 18
48 | PE3211PK3202 | 瓷横担绝缘子S-185 | 1.型号、规格:瓷横担绝缘子S-185 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 5.场地清理 6.工器具移运 | 只 | 8
49 | 100001PK3204 | 绝缘子串XP-70 | 1.型号、规格:绝缘子串XP-70 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 | 串 | 18
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
5.场地清理 6.工器具移运
50 | 100001PK2204 | 验电接地环 | 1.名称:验电接地环 2.其它:验电接地环辅材等 3.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运 | 只 | 6
51 | 100001PK2205 | 接地装置开挖及回填 | 1.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ | 1.材料运输、装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 | m³ | 23.82
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运
52 | 100001PK4002 | 接地装置 | 1.设备名称:接地装置系统调试 | 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
53 | 100001PK2206 | 杆上设备接地装置 | 1.接地形式:接地角铁L63*6*2500、降阻剂、接地扁钢-60*6*6000、接地板-50*5*6000 2.降阻材料:降阻剂 3.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测 | 基 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运
54 | 100001PK3402 | 导线跨越 | 1.电压等级:10kV | 1.导线跨越 | 处 | 3
55 | 100001PA1201 | 箱变基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:基础及圈梁、过梁混凝土强度等级为C25,垫层为100厚的C15砼;钢筋强度设计值(N/mm),HPB300级(φ)fy=270; HPB400()fy=360。 砖砌体采用MU10砖,M10水泥砂浆砌筑;砖砌体内外用1:2.5水泥砂浆(防水砂浆)抹面;;操作平台采用80厚C20混凝土找平抹光; 2.盖板:电缆井盖板采用1000×800铸铁盖板(承重力不低于 | 1.铺设垫层 2.模板安装、拆除 3.混凝土浇制、养护 4.预留螺栓孔 | 座 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
50T) 3.附件:含铝合金百叶窗、钢爬梯、基础槽钢 4.刷漆:钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道;所有外露铁件均采用热镀锌防腐(热镀锌最小平均厚度105um);现场焊接镀锌破坏处统一采用冷喷锌处理(冷喷锌最小平均厚度120um),并外涂聚氨酯封闭面漆一道厚度不小于20um; 5.人力运输:200m 6.汽车运输:19km 7.其它:完成本工作一切内容
56 | 100001PC5201 | 整套启动调试 | 1.站所类型:配电站 | 1.启动方案编制 2.一、二次回路核相 3.电流、电压测量 4.保护带负荷运行 5.试验及检查 6.试运行 | 站 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
57 | 100001PK2207 | 箱变接地装置 | 1.接地形式:镀锌角钢L63*6*2500、接地扁钢-60*6、镀锌螺栓M10*40 2.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 3.防火材质:防火涂料、防火堵料 4.其它:含接地极，接地扁钢，临时接地接线柱 5.人力运输:200m 6.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运 | 基 | 1
58 | 100001B10102 | 标志牌、标桩 | 1.名称:标志牌、标桩 2.材质、规格:详图纸 | 1.挖坑 2.立柱、基础制安 3.支架安装 4.回填 5.标识、油漆 6.运输 | 个 | 2
59 | 100001PC3102 | 10kV输电线路 |  | 1.电力电缆试验 | 组 | 2
正式用电
60 | 100001PK0203 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1.地质类别:岩 | 1.基坑开挖、 | m3 | 1.85
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 石50％，松砂石20％，坚土30％ 2.开挖深度:3米以内 | 修整 2.坑内排水 3.装拆挡土板及回填夯实 4.余土外运及处理 5.场地清理 6.工器具移运
61 | 100001PK0903 | 拉线盘0.5*1 | 1.每块质量:210kg 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.拉线盘基坑移运、组装、吊装 3.操平、找正、固定(紧固) 4.拉线棒安装、防腐 5.场地清理 6.工器具移运 | 块 | 1
62 | PE3111PK2304 | 混凝土杆组立φ190*12米 | 1.杆型:单杆 2.组立形式:整根式 3.撑杆状态:满足设计及规范要求 4.杆塔基础状态:满足设计及规范要求 5.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 6.人力运输:200m 7.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.杆塔组立、校正 3.机械钻孔、坑底清理、立杆 4.撑杆根部刷油、立杆、装抱箍 5.拉线制作、安装、防腐处置 6.电杆根部防腐、油漆涂刷 7.工器具移运 8.场地清理 | 基 | 1
6 | PE4111PK350 | 架空电缆 | 1.电压等级: | 1.材料装卸、 | m | 6
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
3 | 4 | JKLGYJ-10kV-70 | 10KV 2.型号、规格:JKLGYJ-10kV-70 3.人力运输:200m 4.汽车运输:19km | 运输 2.电缆架设、绝缘试验 3.临时封头、挂标牌 4.工器具移运 5.场地清理 |  | 0
64 | PE4111PK3505 | 高压绝缘线JKLYJ-10kV-70 | 1.电压等级:10KV 2.型号、规格:JKLGYJ-10kV-70 3.人力运输:200m 4.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.电缆架设、绝缘试验 3.临时封头、挂标牌 4.工器具移运 5.场地清理 | m | 50
65 | PE4111PL2502 | 埋管内敷设YJV22-8.7/15KV-3*70 | 1.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3*70 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.清扫管路 3.管井排水 4.电缆敷设、挂铭牌 5.空盘运回 6.工器具移运 7.场地清理 | m | 200
66 | 100001PL2703 | 电力电缆头 3*70户内 | 1.型号、规格:3*70 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.搭拆工作棚 3.终端头制作、组装、接地 4.挂牌、固定 5.防腐 | 套 | 2
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
6.配合试验 7.工器具移运 8.场地清理
67 | 100001PL2704 | 电力电缆头 3*70户外 | 1.型号、规格:3*70 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.搭拆工作棚 3.终端头制作、组装、接地 4.挂牌、固定 5.防腐 6.配合试验 7.工器具移运 8.场地清理 | 套 | 2
68 | PE4111PL1602 | 排管CE-(1*2)-(CPVCφ175） | 1.管径:φ175 2.管材材质:CPVC 3.壁厚:9.5 4.包封底板:C15混凝土底板 5.包封:C20混凝土包封 6.其它:管枕间距2米一个、附件：警示牌 7.人力运输:200m 8.汽车运输:19km | 1.材料运输、装卸 2.管道及接口附件安装 3.拉棒试通 4.刷漆、临时堵管口 5.金属管接地 6.工器具移运 7.场地清理 | m | 80
69 | 100001PL0104 | 沟、槽、基坑土石方开挖 | 1.土壤类别:30%坚土，20%松砂石，50%页岩 2.挖土深度:1m以内 | 1.开挖、排水、装拆挡土板 2.坑底夯实、修整边坡、平整 3.工器具移运 4.场地清理 | m3 | 244.89
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
70 | 100001PL0105 | 沟、槽、基坑回填 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方来源、运距:满足设计及规范要求 | 1.土方回填夯实 2.工器具移运 3.场地清理 | m3 | 78.85
71 | 100001PL0106 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土石方 | 1.余土(石)外运及处理 2.场地清理 | m3 | 166.04
72 | 100001PK3905 | 高压避雷器 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:高压避雷器 3.型号、规格:满足设计及规要求 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.支架、撑铁安装 3.设备检查、调整、连接、接地 4.引连线安装 5.设备单体调试 6.工器具移运 7.场地清理 | 组 | 2
73 | 100001PK3906 | 高压隔离刀闸 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:高压隔离刀闸 3.型号、规格:满足设计及规要求 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.支架、撑铁安装 3.设备检查、调整、连接、接地 4.引连线安装 5.设备单体调试 6.工器具移运 7.场地清理 | 组 | 2
74 | PC1311PC0502 | S13-M-500KVA欧式箱变 | 1.电压等级:500KVA 2.型号、规格: | 1.本体安装 2.铁构件制作安装 | 座 | 2
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | S13-M-500KVA欧式箱变 3.高压回路数量:满足设计及规范要求 4.低压回路数量:满足设计及规范要求 5.保护装置型号、规格:满足设计及规范要求 6.人力运输:200m 7.汽车运输:19km | 3.标识标牌安装 4.接地、补漆 5.单体调试
75 | 100001PC5202 | 整套启动调试 | 1.站所类型:配电站 | 1.启动方案编制 2.一、二次回路核相 3.电流、电压测量 4.保护带负荷运行 5.试验及检查 6.试运行 | 站 | 2
76 | PE3211PK3013 | 线路角钢横担L75*8*2000 | 1.杆塔类型:角钢塔 2.横担排列方式:双根 3.横担材质:铁横担 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 块 | 8
7 | 100001PK320 | 柱式绝缘子57- | 1.型号、规格: | 1.材料装卸、 | 只 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
7 | 5 | 3 | 柱式绝缘子57-3 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 5.场地清理 6.工器具移运
78 | PE3211PK3203 | 瓷横担绝缘子S-185 | 1.型号、规格:瓷横担绝缘子S-185 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 5.场地清理 6.工器具移运 | 只 | 2
79 | 100001PK3206 | 绝缘子串XP-70 | 1.型号、规格:绝缘子串XP-70 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.绝缘子测定 3.耐张(转角)杆导线耐张头制作、耐张绝缘子组合连接和挂线 4.绝缘子安装 5.场地清理 6.工器具移运 | 串 | 6
80 | PE3211PK3014 | 杆材附属D | 1.其它:D终端杆辅材 2.人力运输:200m | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 | 组 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 3.汽车运输:19km | 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运
81 | PE3211PK3015 | 终端杆电缆下地组装辅材 | 1.其它:终端杆电缆下地组装辅材 2.人力运输:200m 3.汽车运输:19km | 1.材料装卸、运输 2.量尺寸、定位 3.横担安装 4.场地清理 5.工器具移运 | 组 | 1
82 | 100001PK2208 | 接地装置开挖及回填 | 1.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ | 1.材料运输、装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运 | m³ | 23.82
83 | 100001PK2209 | 杆上设备接地装置 | 1.接地形式:接 | 1.材料运输、 | 基 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 地角铁L63*6*2500、降阻剂、接地扁钢-60*6*6000、接地板-50*5*6000 2.降阻材料:降阻剂 3.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土30％ 4.人力运输:200m 5.汽车运输:19km | 装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运
84 | 100001PK4003 | 接地装置 | 1.设备名称:接地装置系统调试 | 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
85 | 100001PK2210 | 箱变接地装置 | 1.接地形式:镀锌角钢L63*6*2500、接地扁钢-60*6、镀锌螺栓M10*40 2.地质类别:岩石50％，松砂石20％，坚土 | 1.材料运输、装卸 2.接地槽开挖、修整 3.接地材料的加工和制作 4.接地极安装 5.接地体敷设、连接 | 基 | 2
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
|  |  | 30％ 3.防火材质:防火涂料、防火堵料 4.其它:含接地极，接地扁钢，临时接地接线柱 5.人力运输:200m 6.汽车运输:19km | 6.接地引下线安装 7.降阻剂拌和、包裹 8.防腐处置 9.接地模块安装 10.接地电阻测量(接地装置调试) 11.换土、回填夯实 12.余土外运及处置 13.场地清理 14.工器具移运
86 | 100001PL1301 | 砖砌工作井 | 1.井类型:砖砌手孔井 2.砖规格:100#水泥砂浆砖砌体 3.混凝土强度等级:C15混凝土基础、C25混凝土井圈 4.井盖:1000*800成套铸铁井盖（50t） 5.抹灰:1:2水泥砂浆抹灰 6.人力运输:200m 7.汽车运输:19km 8.其它:完成本工作一切内容 | 1.材料运输、装卸 2.砂浆制作 3.模板安装、拆除 4.垫层铺筑、混凝土浇制 5.砖砌筑 6.爬梯制作、安装 7.勾缝、抹灰 8.防腐 9.防水 10.工器具移运 11.场地清理 | 座 | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
87 | 100001PA1202 | 箱变基础 | 1.垫层种类、厚度、混凝土强度等级:基础及圈梁、过梁混凝土强度等级为C25,垫层为100厚的C15砼;钢筋强度设计值(N/mm),HPB300级(φ)fy=270; HPB400()fy=360。 砖砌体采用MU10砖,M10水泥砂浆砌筑;砖砌体内外用1:2.5水泥砂浆(防水砂浆)抹面;;操作平台采用80厚C20混凝土找平抹光; 2.盖板:电缆井盖板采用1000×800铸铁盖板(承重力不低于50T) 3.附件:含铝合金百叶窗、钢爬梯、基础槽钢 4.刷漆:钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道;所有外露铁件均采用热镀锌防腐(热镀锌最 | 1.铺设垫层 2.模板安装、拆除 3.混凝土浇制、养护 4.预留螺栓孔 | 座 | 2
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。
最高投标限价表-4
分部分项工程（单价措施项目）清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
小平均厚度105um);现场焊接镀锌破坏处统一采用冷喷锌处理(冷喷锌最小平均厚度120um),并外涂聚氨酯封闭面漆一道厚度不小于20um; 5.人力运输:200m 6.汽车运输:19km 7.其它:完成本工作一切内容
88 | 100001B10101 | 标志牌、标桩 | 1.名称:标志牌、标桩 2.材质、规格:详图纸 | 1.挖坑 2.立柱、基础制安 3.支架安装 4.回填 5.标识、油漆 6.运输 | 个 | 3
89 | 100001PC3103 | 10kV输电线路 |  | 1.电力电缆试验 | 组 | 2
三 |  | 单价措施项目
| 1 | 基坑明排水
1 | [5 empty] | 1
| 2 | 井点降水
2 | [5 empty] | 1
| 3 | 交叉跨越
3 | [5 empty] | 1
注：材机费 = 消耗性材料费+机械费。主要材料费不含甲供材。

## 最高投标限价表-7 措施项目清单计价汇总表
最高投标限价表-7
措施项目清单计价汇总表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 措施项目 （项目名称） | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 备注
一、 | 单价项目 | [6 empty] | 明细详见最高投标限价表-4
二、 | 总价项目
1
2
合计
注1: 投标人增列项目仅在投标报价时填写。

## 最高投标限价表-8 其他项目清单计价表
最高投标限价表-8
其他项目清单计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见最高投标限价表-8.1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估单价 |  | — | 明细详见最高投标限价表-8.2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见最高投标限价表-8.3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见最高投标限价表-8.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  |  | 明细详见最高投标限价表-8.5
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单计价 |  |  | 明细详见最高投标限价表-8.6
5.2 | 招标人供应材料（设备）配送费、卸车费、保管费
5.3 | 建设场地征用及清理项目 |  |  | 明细详见最高投标限价表-8.7
小 计
二 | 投标人增列项目
1
2
小 计
合 计
注：1 投标人增列项目费仅在投标报价时采用。 2 材料（设备）暂估单价不填写金额，不计入小计、合计。

## 最高投标限价表-8.1 暂列金额明细表
最高投标限价表-8.1
暂列金额明细表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注
1 | 暂列金额
1.1 | （暂列金额1名称）
1.2 | ……
合 计
注：本表按招标文件内容填写，并计入最高投标限价表-8中。

## 最高投标限价表-8.2 材料（设备）暂估单价表
最高投标限价表-8.2
材料（设备）暂估单价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） | 备注
一 | 建筑工程
二 | 安装工程
三 | 措施项目

## 最高投标限价表-8.3 专业工程暂估价表
最高投标限价表-8.3
专业工程暂估价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价
1.1 | （专业工程1名称）
1.2 | ……
合 计
注：本表按招标文件内容填写，并计入最高投标限价表-8中。

## 最高投标限价表-8.4 计日工表
最高投标限价表-8.4
计 日 工 表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械
合 计
注：本表项目名称、数量按招标文件内容填写。编制最高投标限价时，单价按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，汇总计入其他项目清单计价表。

## 最高投标限价表-8.5 施工总承包服务费计价表
最高投标限价表-8.5
施工总承包服务费计价表
工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目（渝东北农副产品及进出口肉类冷链加工集配中心一期）电力工程
序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） | 备注
一 | 施工总承包服务费计价
1 | （施工总承包1名称）
2 | （施工总承包2名称）
合 计
注：本表的项目价值、服务内容按招标文件内容及相关计价规定填写。